## 1º_Trimestre
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO		Breno Maia e Silva - Diretor de Departamento	Rogério de Sousa Barbosa			Adriana Alves Assunção Barbosa - Prefeita
EXERCÍCIO:	2022
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO À MARÇO 2022		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa
MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 001/2013	Construção de UBS Sede do Municípoo, Juá do Manso e Serra da Onça		Ministério da Saúde	1.220.334,87		41.109.612/0001-02	Z Paula Construções Limitadas	S/N	01/04/2014	180 dias	1.218.960,78	28/09/2014	24/09/2015			103020041024 (44.90.51.91)				1.007.260,84	Paralisada
TP 003/2015	Água para Todos		SUDENE/Ministério da Inegração	276.171,79		13.662.156/0001-80	Rivaldo Lázaro da Silva EPP	S/N	16/06/2015	240 dias	274.228,05	11/02/2016	08/10/2016			18.544.0008.1.041				76.337,08	Paralisada
TP 002/2015	Contrução de uma quadra poliesportiva no Povoado de Placas		Ministério da Educação/FNDE	509.999,98	180.212,13	03.226.372.0001-29	VL Tecnológica Limitada	S/N	08/06/2015	270 dias	690.212.11	04/03/2016	01/06/2021			05.01.12.361.0003.1059.0000 (4.4.90.51.91)				635.085,08	Concluído
CP 001/2017	Serviço de Varrição de Vias Urbanas e Coleta de Resíduos Sólidos Regulares		Próprio			13.962.001/0001-69	Barros Construções e Serviços LTDA		01/08/2018	36 meses	3.932.952,48	08/01/2021	15/01/2024		151.605,16	9.000.9002.18.542.1802.2.152	303.210,32	303.210,32	303.210,32	5.926.956,11	Em andamento
PE 001/2020	Serviços de Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos Gerados Pelo Município de Frei Miguelinho		Próprio		248.107,26	07.916.655/0001-53	Empresa de Engernharia Sanitária e Construções LTDA	S/N	17/06/2020	365 dias	248.107,26	16/06/2021	16/07/2022			9000.9002.18.542.1802.2.152	21.004,41	21.004,41	21.004,41	159.075,58	Em andamento
TP 003/2020	Construção de uma Academia da Saúde no Povoado de La goa de João Carlos		Próprio			02.083.131/0001-05	Hammer Construções Eireli	S/N	07/07/2020	120 dias	113.920,97	07/12/2020	07/06/2022	2.937,37		3.14000.14002.10.301.2705.1.52	80.485,17	80.485,17	80.485,17	116.422,93	Concluído
CONVITE 002/2020	Revitalização da Praça Crispim Hipólito, Pavimentação em paralelepípedos da Rua Projetado B no Povoado do Alcantilado e Pavimentação em paralelepípedos da Rua do Candu no Povoado de Lagoa de João Carlos		Próprio			02.083.131/0001-05	Hammer Construções Eireli	S/N	08/09/2020	180 dias	320.506,20	08/03/2021	08/03/2022			9000.9003.26.782.1501.1.46	23.462,28	23.462,28	23.462,28	345.020,42	Concluído
PE 003/2020	Pavimentação da Rua Padre Cícero no Povoado de Lagoa de joão Carlos, Pavimentação da Rua São João Batista no Povoado de Lagoa de João Carlos, Pavimentação da Rua do Lava Jato no Povoado de Lagoa de João Carlos, Pavimentação da Rua projetada A no povoado de Patos e Pavimentação da Rua José Pedro de Souza no Povoado de Lagoa de João Carlos		FEM 2015	772.442,37	41,507,46	02.083.131/0001-05	Hammer Construções Eireli	S/N	13/10/2020	180 dias	813.949,83	13/04/2021	13/10/2022	35.705,52		9000.9003.26.782.1501.1.46	140.958,66	140.958,66	140.958,66	417.790,39	Em andamento
DL 003/2021	Reforma do Hospital e Maternidade João Alexandre de Oliveira para a instalação de Raio X		Fundo Municipal de Saúde	123.387,33		42.089.761/0001-01	Arthur Queiroz Cabral	S/N	10/12/2021	150 dias	123.387,33	10/04/2022	10/10/2022			14000.14002.10.301.2705.2179.3.3390.39.00.3.1.211.000	82.296,65	82.296,65	82.296,65	82.296,65	Em andamento
TP 001/2021	Construção de uma quadra poliesportiva com vestiários no Distrito de Lagoa de João Carlos no Município de Frei Miguelinho		Própeio	1.016.886,27		28.561.917/0001-84	SANTA FÉ CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	S/N	27/12/2021	180 dias	1.009.137,85	27/12/2022		25.501,23		10.000010.005.12.361.1201.1.19	25.501,23	25.501,23	25.501,23	25.501,23	Em andamento

## 2º_Trimestre
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO		Breno Maia e Silva - Diretor de Departamento	Rogério de Sousa Barbosa			Adriana Alves Assunção Barbosa - Prefeita
EXERCÍCIO:	2022
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL À JUNHO 2022		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa
MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 001/2013	Construção de UBS Sede do Município, Juá do Manso e Serra da Onça		Ministério da Saúde	1.220.334,87		41.109.612/0001-02	Z Paula Construções Limitadas	S/N	01/04/2014	180 dias	1.218.960,78	28/09/2014	24/09/2015			103020041024 (44.90.51.91)				1.007.260,84	Paralisada
TP 003/2015	Água para Todos		SUDENE/Ministério da Inegração	276.171,79		13.662.156/0001-80	Rivaldo Lázaro da Silva EPP	S/N	16/06/2015	240 dias	274.228,05	11/02/2016	08/10/2016			18.544.0008.1.041				76.337,08	Paralisada
TP 002/2015	Contrução de uma quadra poliesportiva no Povoado de Placas		Ministério da Educação/FNDE	509.999,98	180.212,13	03.226.372.0001-29	VL Tecnológica Limitada	S/N	08/06/2015	270 dias	690.212.11	04/03/2016	01/06/2021			05.01.12.361.0003.1059.0000 (4.4.90.51.91)				635.085,08	Concluído
CP 001/2017	Serviço de Varrição de Vias Urbanas e Coleta de Resíduos Sólidos Regulares		Próprio			13.962.001/0001-69	Barros Construções e Serviços LTDA		01/08/2018	36 meses	3.932.952,48	08/01/2021	15/01/2024		151.605,16	9.000.9002.18.542.1802.2.152	454.815,48	454.815,48	758.025,80	6.381.771,59	Em andamento
PE 001/2020	Serviços de Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos Gerados Pelo Município de Frei Miguelinho		Próprio		248.107,26	07.916.655/0001-53	Empresa de Engernharia Sanitária e Construções LTDA	S/N	17/06/2020	365 dias	248.107,26	16/06/2021	16/06/2023		58,38	9000.9002.18.542.1802.2.152	22.439,17	22.439,17	43.443,58	181.514,75	Em andamento
PE 003/2020	Pavimentação da Rua Padre Cícero no Povoado de Lagoa de joão Carlos, Pavimentação da Rua São João Batista no Povoado de Lagoa de João Carlos, Pavimentação da Rua do Lava Jato no Povoado de Lagoa de João Carlos, Pavimentação da Rua projetada A no povoado de Patos e Pavimentação da Rua José Pedro de Souza no Povoado de Lagoa de João Carlos		FEM 2015	772.442,37	41,507,46	02.083.131/0001-05	Hammer Construções Eireli	S/N	13/10/2020	180 dias	813.949,83	13/04/2021	13/10/2022	35.705,52		9000.9003.26.782.1501.1.46	140.958,66	140.958,66	140.958,66	417.790,39	Em andamento
DL 003/2021	Reforma do Hospital e Maternidade João Alexandre de Oliveira para a instalação de Raio X		Fundo Municipal de Saúde	123.387,33		42.089.761/0001-01	Arthur Queiroz Cabral	S/N	10/12/2021	150 dias	123.387,33	10/04/2022	10/10/2022			14000.14002.10.301.2705.2179.3.3390.39.00.3.1.211.000	28.010,66	28.010,66	110.307,31	110.307,31	Em andamento
TP 001/2021	Construção de uma quadra poliesportiva com vestiários no Distrito de Lagoa de João Carlos no Município de Frei Miguelinho		Própeio	1.016.886,27		28.561.917/0001-84	SANTA FÉ CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	S/N	27/12/2021	180 dias	1.009.137,85	27/12/2022		25.501,23		10.000010.005.12.361.1201.1.19	159.283,97	159.283,97	184.785,20	184.785,20	Em andamento

## 3º_Trimestre
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO		Breno Maia e Silva - Diretor de Departamento	Rogério de Sousa Barbosa			Adriana Alves Assunção Barbosa - Prefeita
EXERCÍCIO:	2022
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO À SETEMBRO 2022		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa
MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 001/2013	Construção de UBS Sede do Município, Juá do Manso e Serra da Onça		Ministério da Saúde	1.220.334,87		41.109.612/0001-02	Z Paula Construções Limitadas	S/N	01/04/2014	180 dias	1.218.960,78	28/09/2014	24/09/2015			103020041024 (44.90.51.91)				1.007.260,84	Paralisada
TP 003/2015	Água para Todos		SUDENE/Ministério da Inegração	276.171,79		13.662.156/0001-80	Rivaldo Lázaro da Silva EPP	S/N	16/06/2015	240 dias	274.228,05	11/02/2016	08/10/2016			18.544.0008.1.041				76.337,08	Paralisada
TP 002/2015	Contrução de uma quadra poliesportiva no Povoado de Placas		Ministério da Educação/FNDE	509.999,98	180.212,13	03.226.372.0001-29	VL Tecnológica Limitada	S/N	08/06/2015	270 dias	690.212.11	04/03/2016	01/06/2021			05.01.12.361.0003.1059.0000 (4.4.90.51.91)				635.085,08	Concluído
CP 001/2017	Serviço de Varrição de Vias Urbanas e Coleta de Resíduos Sólidos Regulares		Próprio			13.962.001/0001-69	Barros Construções e Serviços LTDA		01/08/2018	36 meses	3.932.952,48	08/01/2021	15/01/2024		151.605,16	9.000.9002.18.542.1802.2.152	454.815,48	454.815,48	1.212.841,28	6.836.587,07	Em andamento
PE 001/2020	Serviços de Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos Gerados Pelo Município de Frei Miguelinho		Próprio		248.107,26	07.916.655/0001-53	Empresa de Engernharia Sanitária e Construções LTDA	S/N	17/06/2020	365 dias	248.107,26	16/06/2021	16/06/2023		58,38	9000.9002.18.542.1802.2.152	34.596,50	34.596,50	78.040,08	216.111,25	Em andamento
PE 003/2020	Pavimentação da Rua Padre Cícero no Povoado de Lagoa de joão Carlos, Pavimentação da Rua São João Batista no Povoado de Lagoa de João Carlos, Pavimentação da Rua do Lava Jato no Povoado de Lagoa de João Carlos, Pavimentação da Rua projetada A no povoado de Patos e Pavimentação da Rua José Pedro de Souza no Povoado de Lagoa de João Carlos		FEM 2015	772.442,37	41,507,46	02.083.131/0001-05	Hammer Construções Eireli	S/N	13/10/2020	180 dias	813.949,83	13/04/2021	13/10/2022	35.705,52		9000.9003.26.782.1501.1.46	112.039,80	112.039,80	252.998,46	529.830,19	Em andamento
DL 003/2021	Reforma do Hospital e Maternidade João Alexandre de Oliveira para a instalação de Raio X		Fundo Municipal de Saúde	123.387,33		42.089.761/0001-01	Arthur Queiroz Cabral	S/N	10/12/2021	150 dias	123.387,33	10/04/2022	10/10/2022			14000.14002.10.301.2705.2179.3.3390.39.00.3.1.211.000	28.010,66	28.010,66	110.307,31	110.307,31	Em andamento
TP 001/2021	Construção de uma quadra poliesportiva com vestiários no Distrito de Lagoa de João Carlos no Município de Frei Miguelinho		Própeio	1.016.886,27		28.561.917/0001-84	SANTA FÉ CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	S/N	27/12/2021	180 dias	1.009.137,85	27/12/2022		25.501,23		10.000010.005.12.361.1201.1.19	95.567,19	95.567,19	280.352,39	280.352,39	Em andamento
TP 001/2022	Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas José Manoel de Souza e da Rua do Cemitério no Povoado da Lagoa de João Carlos, Rua da Lavanderia e Rua do Bar Terraço na Cidade de Frei Miguelinho		Convênio do Governo do Estado de Pernambuco	353.883,04	7.222,10	32.507.681/0001-75	JM EMPREENDIMENTOS LTDA	S/N	21/06/2022	9 meses	361.105,14	21/03/2022				9.000.9005.26.782.1501.1.38	189.309,99	189.309,99	189.309,99	189.309,99	Em andamento

## 4º_Trimestre
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO		Breno Maia e Silva - Diretor de Departamento	Rogério de Sousa Barbosa			Adriana Alves Assunção Barbosa - Prefeita
EXERCÍCIO:	2022
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2022		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa
MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 001/2013	Construção de UBS Sede do Município, Juá do Manso e Serra da Onça		Ministério da Saúde	1.220.334,87		41.109.612/0001-02	Z Paula Construções Limitadas	S/N	01/04/2014	180 dias	1.218.960,78	28/09/2014	24/09/2015			103020041024 (44.90.51.91)				1.007.260,84	Paralisada
TP 003/2015	Água para Todos		SUDENE/Ministério da Inegração	276.171,79		13.662.156/0001-80	Rivaldo Lázaro da Silva EPP	S/N	16/06/2015	240 dias	274.228,05	11/02/2016	08/10/2016			18.544.0008.1.041				76.337,08	Paralisada
TP 002/2015	Contrução de uma quadra poliesportiva no Povoado de Placas		Ministério da Educação/FNDE	509.999,98	180.212,13	03.226.372.0001-29	VL Tecnológica Limitada	S/N	08/06/2015	270 dias	690.212.11	04/03/2016	01/06/2021			05.01.12.361.0003.1059.0000 (4.4.90.51.91)				635.085,08	Concluído
CP 001/2017	Serviço de Varrição de Vias Urbanas e Coleta de Resíduos Sólidos Regulares		Próprio			13.962.001/0001-69	Barros Construções e Serviços LTDA		01/08/2018	36 meses	3.932.952,48	08/01/2021	15/01/2024		151.605,16	9.000.9002.18.542.1802.2.152	454.815,48	454.815,48	1.667.656,76	7.291.402,55	Em andamento
PE 001/2020	Serviços de Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos Gerados Pelo Município de Frei Miguelinho		Próprio		248.107,26	07.916.655/0001-53	Empresa de Engernharia Sanitária e Construções LTDA	S/N	17/06/2020	365 dias	248.107,26	16/06/2021	16/06/2023		58,38	9000.9002.18.542.1802.2.152	26.346,71	26.346,71	104.386,79	242.457,96	Em andamento
PE 003/2020	Pavimentação da Rua Padre Cícero no Povoado de Lagoa de joão Carlos, Pavimentação da Rua São João Batista no Povoado de Lagoa de João Carlos, Pavimentação da Rua do Lava Jato no Povoado de Lagoa de João Carlos, Pavimentação da Rua projetada A no povoado de Patos e Pavimentação da Rua José Pedro de Souza no Povoado de Lagoa de João Carlos		FEM 2015	772.442,37	41,507,46	02.083.131/0001-05	Hammer Construções Eireli	S/N	13/10/2020	180 dias	813.949,83	13/04/2021	14/04/2023	35.705,52		9000.9003.26.782.1501.1.46	37.066,44	37.066,44	290.064,90	566.896,63	Em andamento
DL 003/2021	Reforma do Hospital e Maternidade João Alexandre de Oliveira para a instalação de Raio X		Fundo Municipal de Saúde	123.387,33		42.089.761/0001-01	Arthur Queiroz Cabral	S/N	10/12/2021	150 dias	123.387,33	10/04/2022	10/04/2023			14000.14002.10.301.2705.2179.3.3390.39.00.3.1.211.000	28.010,66	28.010,66	110.307,31	110.307,31	Em andamento
TP 001/2021	Construção de uma quadra poliesportiva com vestiários no Distrito de Lagoa de João Carlos no Município de Frei Miguelinho		Próprio	1.016.886,27		28.561.917/0001-84	SANTA FÉ CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	S/N	27/12/2021	180 dias	1.009.137,85	27/12/2022	28/06/2023	92.608,84		10.000010.005.12.361.1201.1.19	214.284,24	214.284,24	494.636,63	494.636,63	Em andamento
TP 001/2022	Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas José Manoel de Souza e da Rua do Cemitério no Povoado da Lagoa de João Carlos, Rua da Lavanderia e Rua do Bar Terraço na Cidade de Frei Miguelinho		Convênio do Governo do Estado de Pernambuco	353.883,04	7.222,10	32.507.681/0001-75	JM EMPREENDIMENTOS LTDA	S/N	21/06/2022	9 meses	361.105,14	21/03/2023				9.000.9005.26.782.1501.1.38	67.841,05	67.841,05	257.151,04	257.151,04	Em andamento
TP 002/2022	Construção em paralelep´ppedos da Rua Nova, no Povoado de Placas e Rua Projetada W no Povoado de Chã do Carmo no Município de Frei Miguelinho-PE		Convênio do Governo do Estado de Pernambuco	79.981,24	8.789,55	32.507.681/0001-75	JM EMPREENDIMENTOS LTDA	S/N	09/09/2022	4 meses	86.750,49	09/01/2023				9.000.9005.26.782.1501.1.38					Em andamento